A

APOCAL'IPSSI

TEMPLATE PERTURBATION · J1 (PRODUIT) · RÉUTILISABLE J4

Note de décision MoSCoW

Justifier par écrit une priorisation suite à un changement de scope

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

| Équipe n° | 2 |
| --- | --- |
| Membres | Danielle Jamila KOAGNE NGANKAM, Krishmini KULAKRISHNA, Wicramachine SERGIO, Houda OUADAH, Adja Fatou SAGNA, Mohammed DERKAOUI, Ousmane NDIAYE |
| Sprint concerné | J1 (Perturbation Produit) |
| Version | v1.0 |
| Date de remise | 30/06/2026 17h00 |
| Statut | Validé PO |

💡 Convention de nommage du fichier : equipe-XX-nom-document-vY.Z.docx  (ex. equipe-03-persona-v1.0.docx)

Table des matières

👉 Une fois le document complété, faites clic droit sur la table ci-dessous puis « Mettre à jour les champs » (ou touche F9) pour générer les liens.

Pourquoi cet artefact ?	5

1. Contexte de la décision	5

1.1. Perturbation concernée	5

1.2. Situation factuelle (résumé)	5

2. Tableau MoSCoW étendu (scoring effort × impact)	6

3. Contrepartie obligatoire (ce qui sort du sprint)	7

3.1. Stories ajoutées / Stories reportées	7

4. Impact sur les Releases	8

4.1. Release 1 (MVP mercredi 17h45)	8

4.2. Release 2 (jeudi 17h45)	8

4.3. Stories décalées au backlog post-soutenance	8

5. Validation Product Owner	8

✅ Grille d'auto-évaluation	10

📚 Références et conventions	11

Références incontournables	11

Références spécifiques à ce document	11

Convention de versionnement	11

PRÉAMBULE

# Pourquoi cet artefact ?

Une note de décision MoSCoW formalise un arbitrage de priorisation. Sans note écrite, l'arbitrage devient un vœu pieux que personne ne respecte. Cette note est exigée chaque fois qu'une perturbation modifie le scope (perturbation J1 produit, J4 crise utilisateur) ou qu'une décision majeure doit être justifiée devant le Product Owner.

Ce modèle est pré-rempli avec un cas d'usage : la perturbation J1, qui voit l'arrivée de Mme Sophie Lefèvre (persona enseignante) avec des besoins métier spécifiques qui modifient le scope initialement prévu. Vous adapterez aux besoins concrets de votre équipe.

💡 Mode d'emploi La note MoSCoW se rédige À CHAUD, dès qu'une décision est prise, pas en fin de sprint « pour le dossier ». Elle se relit avec le PO en moins de 5 minutes. Si elle est plus longue, c'est qu'elle dérive en compte-rendu : à éviter.

# 1. Contexte de la décision

💡 Objectif. Décrire factuellement la perturbation qui appelle cette priorisation. Pas d'interprétation, pas d'émotion : seulement les faits.

📐 Format attendu. 2 à 3 paragraphes : qui · quoi · quand · pourquoi cette note est nécessaire maintenant. Mentionner explicitement la perturbation J-X concernée.

✅ Bon exemple. « Lundi 14h00, Mme Sophie Lefèvre (persona enseignante, BTS Communication Lyon) intervient en revue produit et expose 4 besoins métier qui ne figurent pas au backlog initial : export Word/PDF des quiz, multi-classes, dashboard de classe, génération de barème. Ces besoins valent ~29 SP, au-dessus de la capacité restante de la semaine. »

❌ À éviter. « Y'a des trucs en plus à faire. » (vague, intestable, ne tranche rien)

## 1.1. Perturbation concernée

Perturbation : J1, Mme Lefèvre arrive dans le tableau (lundi 14h00, page Perturbations J1)

Date d'émission de la note : 30/06/2026 16h00

Rédacteur·trice : Krishmini KULAKRISHNA

## 1.2. Situation factuelle (résumé)

Mme Sophie Lefèvre (42 ans, professeure de Communication en BTS, lycée privé sous contrat à Lyon) est intervenue en revue produit lundi 14h00. Elle expose 4 besoins métier qui n'étaient pas au backlog initial parce que la cible primaire (étudiant·e) n'avait pas révélé ces problèmes :

• Compte enseignant avec gestion multi-classes (28 étudiants / classe en BTS Communication)

• Export Word/PDF des quiz générés (impression en salle des profs)

• Dashboard de classe pour suivre qui a répondu (engagement / lacunes communes)

• Génération automatique d'un barème + grille d'évaluation par quiz

Total estimé : ~29 SP. Capacité restante de la semaine après cadrage : ~50 SP déjà engagés sur le backlog initial. Sans arbitrage, le sprint dérape.

# 2. Tableau MoSCoW étendu (scoring effort × impact)

💡 Objectif. Trancher chacune des stories candidates en MUST / SHOULD / COULD / WON'T, avec un score chiffré qui rend la décision défendable en revue.

📐 Format attendu. Table 6 colonnes : Story · Niveau · Effort (SP) · Impact (1-5) · Score = Impact/Effort × 10 · Justification. Plus le score est élevé, plus la story est rentable.

✅ Bon exemple. « US-NEW-02 Export Word/PDF, SHOULD, Effort 3 SP, Impact 5, Score 16,7, Bloquant pour adoption B2B, faisable Sprint 6. »

❌ À éviter. « On verra. » (sans niveau, sans justification, sans score)

| Story candidate | Niveau | Effort (SP) | Impact (1-5) | Score | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-NEW-01 : Compte enseignant + multi-classes | SHOULD | 5 | 4 | 8.0 | Cible B2B clé, faisable en Sprint 6 si retrait COULD prévu (à compenser). |
| US-NEW-02 : Export Word/PDF des quiz | SHOULD | 3 | 5 | 16.7 | Bloquant pour adoption B2B (Mme Lefèvre l'a clairement exprimé). Faisable Sprint 6. |
| US-NEW-03 : Dashboard de classe (qui a répondu) | COULD | 8 | 3 | 3.8 | Apport intéressant mais lourd. Reportable Release 3+, non-critique pour décision B2B. |
| US-NEW-04 : Génération automatique de barème | SHOULD | 13 | 2 | 1.5 | Fonction importante pour les enseignants. Intégrée afin de répondre aux besoins de Mme Lefèvre. |
| [ Ajouter votre propre story candidate ] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |

📊 Formule du score : (Impact × 10) / Effort. Un score > 10 = story très rentable (haute priorité). Un score < 3 = story coûteuse pour peu d'impact (à différer).

# 3. Contrepartie obligatoire (ce qui sort du sprint)

💡 Objectif. Documenter le principe non négociable : on n'ajoute pas sans retirer. Vélocité fixe, capacité fixe, chaque ajout doit être compensé.

📐 Format attendu. Tableau symétrique au tableau MoSCoW : pour chaque story ajoutée, indiquer la story du backlog initial qui est reportée à un sprint ultérieur.

✅ Bon exemple. « US-NEW-02 (Export Word/PDF, +3 SP) entre en Sprint 6 → US-08 (Bibliothèque multi-cours, -3 SP) reportée Sprint 7. »

❌ À éviter. « On va essayer de tout faire en plus. » (déni de capacité, déclenche un sprint qui rate)

Principe non négociable : vélocité fixée à ~56 SP sur la semaine, capacité 7 personnes × 7 sprints. Toute story qui entre doit être compensée par une story équivalente qui sort. Sans cette discipline, le sprint dérape, les développeurs s'épuisent, la qualité chute.

## 3.1. Stories ajoutées / Stories reportées

| Story ajoutée | + SP | Story reportée (contrepartie) | - SP |
| --- | --- | --- | --- |
| US-NEW-01 : Compte enseignant + multi-classes | +5 | US-09 : Choix niveau difficulté + nb questions | -5 |
| US-NEW-02 : Export Word/PDF des quiz | +3 | US-08 : Bibliothèque multi-cours (report S7) | -5 |
| US-NEW-04 : Génération automatique de barème | + 13 | US-10 : Mode chronométré + US-14 : Import URL + US-15 : Questions ouvertes | -13 |

Bilan net : +21 SP ajoutés / -23 SP reportés = -2 SP de marge supplémentaire pour absorber les autres perturbations.

# 4. Impact sur les Releases

💡 Objectif. Préciser ce qui change concrètement dans la Release 1 et la Release 2 suite à cette décision MoSCoW.

📐 Format attendu. 3 sous-sections : R1 (MVP F1-F6, doit rester intacte) · R2 (impactée) · Stories décalées au backlog post-soutenance.

✅ Bon exemple. « R1 MVP : INCHANGÉE, les 6 features F1-F6 restent garanties. »

❌ À éviter. « R1 inclura peut-être ces ajouts. » (l'ambiguïté sur le MVP est rédhibitoire)

## 4.1. Release 1 (MVP mercredi 17h45)

Statut : INCHANGÉE. Les 6 features F1-F6 imposées restent garanties. Le scope MVP est sacré.

## 4.2. Release 2 (jeudi 17h45)

Statut : MODIFIÉE. Stories ajoutées : US-NEW-01 + US-NEW-02 + US-NEW-04 (21 SP). Stories reportées : US-09 + US-08 (10 SP).

Détail du nouveau scope R2 :

• US-07 Reset password (déjà prévu)

• US-NEW-02 Export Word/PDF (nouveau, MUST adoption B2B)

• US-11 Dashboard progression chapitre (déjà prévu)

• US-NEW-01 Compte enseignant + multi-classes (nouveau)

• US-12 Export RGPD (déjà prévu, lié J3-bis)

• US-NEW-04 : Génération automatique barème (Should)

## 4.3. Stories décalées au backlog post-soutenance

• US-08 : Bibliothèque multi-cours (reportée car remplacée par US-NEW-01 plus prioritaire)

• US-09 : Choix niveau difficulté + nb questions (reportée car remplacée par US-NEW-02)

• US-NEW-03 : Dashboard de classe (Could, reportable Release 3)

# 5. Validation Product Owner

💡 Objectif. Tracer la validation explicite du PO. Sans cette trace, la décision n'a pas de poids opposable.

📐 Format attendu. Bloc d'identification PO + date + canal de validation (oral réunion, message Teams, email). Photo / capture si possible.

✅ Bon exemple. « Validation orale à 14h47 lundi par Mme [PO], confirmée par message Teams (capture annexée). »

❌ À éviter. « On a validé en gros. » (intestable, contestable en J+1)

| Product Owner | [ Prénom NOM, rôle ] |
| --- | --- |
| Date / heure validation | 30/06/2026 16h00 |
| Canal de validation | [ Réunion orale · Message Teams] |
| Trace / preuve | [ Capture Teams jointe · Email cité · Procès-verbal de réunion ] |
| Statut | Validé |

# ✅ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant de soumettre le livrable au Product Owner. Un livrable rempli avec « Partiel » sur plusieurs lignes signale un besoin de revue collective avant validation.

| Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve |
| --- | --- | --- |
| La perturbation déclenchante est explicitement nommée (J1, J3, J3-bis, J4) | Oui |  |
| La situation factuelle est décrite sans interprétation ni émotion | Oui |  |
| Au moins 3 stories candidates sont listées avec un niveau MoSCoW assigné | Oui |  |
| Chaque story candidate a un score Impact/Effort chiffré (formule explicite) | Oui |  |
| La contrepartie obligatoire est documentée pour CHAQUE story ajoutée | Oui |  |
| Le bilan net SP (ajout - retrait) est calculé et raisonnable | Oui |  |
| L'impact sur Release 1 et Release 2 est explicité section par section | Oui |  |
| Les stories décalées sont listées pour traçabilité backlog futur | Oui |  |
| La validation PO est tracée (date, canal, preuve) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non |  |
| La note tient en 1 à 2 pages (relisible en moins de 5 minutes) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non |  |

# 📚 Références et conventions

## Références incontournables

• Cours Agile/Scrum (Mohamed EL AFRIT) : mohamedelafrit.com/teaching/Master_Classe_Agile/cours.html

• Scrum Guide officiel FR : scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

• Site APOCAL'IPSSI : mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI

## Références spécifiques à ce document

• Méthode MoSCoW, DSDM Consortium (origine 1994) : https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html

• Wikipédia, MoSCoW method : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_MoSCoW

• Roman Pichler, Effort vs Value Prioritization : https://www.romanpichler.com/blog/agile-product-roadmaps/

• APOCAL'IPSSI, Perturbation J1 (Mme Lefèvre) : https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j1-produit.php

## Convention de versionnement

• v1.0, version initiale produite lors du cadrage matinal

• v1.1, v1.2, révisions mineures (typo, ajout d'item) après revue PO

• v2.0, révision majeure suite à une perturbation (changement de scope)

• Chaque version est commitée séparément avec message Git explicite

• Le statut « Validé PO » nécessite une trace écrite (commentaire, mail, Teams)