## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduTutor IA, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 2
Membres | Krishmini KULAKRISHNA, Houda OUADAH, Ousmane NDIAYE, Wicramachine SERGIO, Adja Fatou SAGNA, Danielle Jamila KOAGNE NGANKAM, Mohammed DERKAOUI
Sprint concerné | Cadrage
Version | V1.0
Date de remise | 29/06/2026 16h50
Statut | Validé
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EDUTUTOR IA
6 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD)
MUST : MVP Release 1 | US - 01 Inscription email + mot de passe (Django Auth) | US - 02 Uploader un PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 caractères | US - 03 Génération automatique de 10 QCM via Llama 3.1 8B | US - 04 Soumettre les réponses et obtenir la correction | US - 05 Affiche-le score /10 | US - 06 Connexion Déconnexion Modifier son profil
SHOULD : Release 2 | US - 07 Réinitialiser le mot de passe par email | US-08 Bibliothèque personnelle de cours uploadés | US-09 Choisir la difficulté et le nombre de questions | US-10 Mode chronométré (10- 30 s configurable) | US-11 Dashboard progression des étudiants (enseignant) US-22 Consulter les scores des étudiants US-21 Identifier les étudiants en difficulté | US-12 Export RGPD complet (JSON + CSV, Art. 15 / 20), lié J3-bis US-23 Envoyer des conseils personnalisés aux étudiants
COULD : Release 2 | US - 13 Connexion Google/Apple | US-14 Importer un cours depuis une url (article web, blog) | US-15 Questions ouvertes corrigées par IA | Mode flashcards type Anki (révision espacée) | US-16 Identification automatiquement les chapitres à retravailler | US-17 Suppression compte + données (RGPD Art. 17, droit à l'oubli)
WON'T (this time) | US-18 SSO entreprise (SAML / OIDC) | Importer un fichier audio/vidéo avec transcription | US-19 Quiz multijoueur | US-20 Chat IA conversationnel (chatbot type Khanmigo) | US-22 Statistiques collectives en temps réel | Personnalisation thème UI
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
✍️ À VOUS | Adaptez chaque cellule à VOTRE équipe : tag US-XX, ajout de stories supplémentaires (insertion de lignes), suppression des stories que vous ne reprenez pas.

## Feuil1
ID | User Story | MoSCoW | Activité
US-01 | Créer un compte (email + MDP) | MUST | 1. S'inscrire
US-02 | Uploader un cours | MUST | 2. Uploader un cours
US-03 | Générer 10 QCM automatiquement via Llama 3.1 8B | MUST | 3. Générer un quiz
US-04 | Passer le quiz + correction automatique | MUST | 4. Passer le quiz
US-05 | Voir le score /10 et le détail des réponses | MUST | 5. Consulter résultats
US-06 | Connexion | MUST | 5. Consulter résultats
US-07 | Reset mot de passe par email (lien 24h) | SHOULD | 1. S'inscrire
US-08 | Bibliothèque personnelle de cours uploadés | SHOULD | 2. Uploader un cours
US-09 | Choisir difficulté et nombre de questions (5–20) | SHOULD | 3. Générer un quiz
US-10 | Mode timer optionnel par question (10–30 s) | SHOULD | 4. Passer le quiz
US-11 | Dashboard de progression par chapitre / cours | SHOULD | 5. Consulter résultats
US-12 | Export RGPD JSON + CSV (Art. 15/20) | SHOULD | 6. Gérer son compte
US-21 | En tant qu'enseignante, je veux consulter les scores de mes étudiants afin d'identifier ceux qui ont besoin d'aide. | SHOULD | 5. Consulter résultat
US-22 | En tant qu'enseignante, je veux visualiser un tableau de bord de la progression de ma classe afin de suivre les performances globales. | SHOULD | 5. Consulter résultat
US-23 | En tant qu'enseignante, je veux envoyer des conseils de révision à mes étudiants afin de les accompagner avant les examens. | SHOULD | 6. Gérer son compte
US-13 | Login Google / Apple OAuth | COULD | 1. S'inscrire
US-14 | Importer un cours depuis une URL web | COULD | 2. Uploader un cours
US-15 | Questions ouvertes corrigées par le LLM | COULD | 3. Générer un quiz
US-16 | Identification auto des lacunes par chapitre | COULD | 5. Consulter résultats
US-17 | Suppression compte et données (RGPD Art. 17) | COULD | 6. Gérer son compte
US-18 | SSO entreprise SAML/OIDC (B2B Release 3+) | WON'T | 1. S'inscrire
US-19 | Chatbot IA conversationnel (type Khanmigo) | WON'T | 3. Générer un quiz
US-20 | Compétition multi-joueurs (gamification compétitive) | WON'T | 4. Passer le quiz

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | ■ Oui | US-01 à US-06 = F1 (inscription), F2 (upload), F3 (quiz), F4 (correction), F5 (score), F6 (historique)
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | ■ Oui | 6 stories SHOULD : reset MDP, bibliothèque, difficulté/nb questions, timer, dashboard, export RGPD
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | ■ Oui
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | ■ Oui
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | ■ Oui
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | ■ Oui
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | ■ Oui | US-01 à US-20
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | ■ Oui
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | ■ Oui | US-01 à US-06 alignées avec le parcours étudiant du Vision Board et du Customer Journey